## Tabelle1
Vorgang | Arbeitspaket | Dauer (in h) | Start | Ende | Wer? | Handlungsprodukt | Kompetenzbedarf
1 | Netzlayout | 3 | KW35 | KW35 | Zusammenarbeit | Subnetzplan | Subnetting-Techniken, Zahlensysteme
2 | Test des Plannes | 4-8 | KW35 | KW35 | getrennte Test | berichtigter Netzwerplan | Programm kennenlernen
3 | Aufbau und Verkabelung | 24 | KW35 | KW36 | Zusammenarbeit | Fertiges Verkabelung | Strukturierte Verkabelung